## 【記入例】課題解決のロードマップ
緊急度 | 対応事項 | 課題 | 課題解決に向けたアクション | 担当者 | 完了 | 8月 |  |  | ９月 |  |  | 10月 |  |  | 特記事項
[6 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
短期 | 急に万が一の事態が生じたときへの対応 | 自社株承継と自社株以外の財産の承継 | 財産の内容確認 | ＊＊＊＊エージェント・継志舎 | ●
|  |  | 株主の確認 | ＊＊＊＊ジェント・継志舎 | ●
|  |  | 発行済み株式総数の確認 | ＊＊＊＊エージェント・継志舎 | ●
|  |  | 家族への財産承継（遺産分割案）について社長の意向確認 | ＊＊＊＊エージェント | bar: 8月 10
|  |  | 分割案に従い納税など負担のばらつきを確認 | ＊＊＊＊エージェント・継志舎・税理士 | bar: 8月 20
|  |  | 遺言案の作成 | 行政書士法人＊＊＊ | bar: 8月 20
|  |  | 遺言公正証書の作成 | ＊＊公証役場 | bar: 8月 30
中期 | 定款確認 | 定款内容の確認 | 定款のご提示 | ◯◯社長 | bar: 8月 10
|  |  | 内容確認し、検討事項をリストアップ | 継志舎 | [10 empty] | 設立時より変更していないため、要検討 | bar: 8月 30
|  |  | 検討事項により変更が必要な場合は定款変更 | 会社・司法書士 | [10 empty] | 定款変更は株主総会を開催し、特別決議(2/3以上の賛成）で決定します。ご都合にあわせて総会を開催してください
中期 | （死亡）退職金の支払いの準備 | 退職金規程の作成 | 退職金規程案の作成 | ＊＊＊＊エージェント・継志舎 | bar: ９月 20
|  |  | 規程案のご確認 | ◯◯社長 | bar: 10月 10
|  |  | 退職金規程の制定 | 会社 | bar: 10月 20
|  |  | 退職金支払い原資の準備方法の検討 | ＊＊＊＊エージェント | [10 empty] | 生命保険を利用した原資作りを検討する | bar: 10月 10
長期 | ◯◯様（後継者）への株式集中 | ◯◯様（母）からの贈与 | 贈与計画の作成 | ＊＊＊＊エージェント・継志舎 | bar: ９月 20
|  |  | 計画実施にあたり、贈与税額の確認 | 税理士 | [10 empty] | 税理士にスケジュールは要確認 | bar: 10月 30
|  |  | 贈与税額を確認し贈与実行 | ◯◯様（母）・◯◯様（後継者） | [10 empty] | 贈与は年内に実行。残りは来年以降にも
|  | ◯◯様（妻）からの贈与 | 贈与計画の作成 | ＊＊＊＊エージェント・継志舎 | [10 empty] | ◯◯様（母）からの贈与を優先して実行 | bar: ９月 20
|  |  | 計画実施にあたり、贈与税額の確認 | 税理士
|  |  | 贈与税額を確認し贈与実行 | ◯◯様（母）・◯◯様（後継者）
長期 | 事業用土地の承継 | ◯◯様（母）からの譲渡 | 会社への譲渡か、◯◯社長への譲渡かを決める | ◯◯様（母）・◯◯社長
|  |  | 譲渡価格を決める | ◯◯様（母）・◯◯社長・税理士
|  |  | 譲渡 | ◯◯様（母）・◯◯社長
|  |  | 譲渡所得税の申告と納税 | ◯◯様（母）・税理士 | [10 empty] | 譲渡した年の翌年の3月15日までに

## 【ひな型】課題解決のロードマップ
緊急度 | 対応事項 | 課題 | 課題解決に向けたアクション | 担当者 | 完了 | ◯ 月 |  |  | ◯ 月 |  |  | ◯ 月 |  |  | 特記事項
[6 empty] | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30
短期 | 【例】 急に万が一の事態が生じたときの資産承継への対応
【例】 急に万が一の事態が生じたときの会社経営への対応
[5 empty] | 完了 | ◯ 月 10: ◯ 年; ◯ 月 10: ◯ 年 | 特記事項
[6 empty] | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月 | 〇月
中期 | 【例】 （死亡）退職金の支払いの準備 | 退職金規程の作成 | 退職金規程案の作成
規程案のご確認
退職金規程の制定
[5 empty] | 完了 | [9 empty] | 特記事項 | bar: ◯ 月 10 to ◯ 月 30
長期 | 【例】 後継者への自社株承継